МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

| От 26.03.14 |  | № 257-од |
| --- | --- | --- |

О введении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных учреждениях города Новосибирска

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.17.2013 № 1155, зарегистрированного в Минюсте России 14.11.2013 № 30384 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Считать 2014-2016 годы переходным периодом для введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на территории города Новосибирска.

2. Утвердить:

2.1. Прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» в образовательных учреждениях города Новосибирска, реализующих образовательную программу дошкольного образования (приложение 1).

2.2. Список образовательных учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного образования, по введению ФГОС ДО в пилотном режиме с 01.09.2014 (приложение 2).

3. Отделу дошкольного образования Главного управления образования мэрии города Новосибирска (Симантовская Е.В.) обеспечить координацию работы по исполнению плана мероприятий («дорожной карты») в образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования на территории города Новосибирска.

4. Городскому центру развития образования (Щербаненко О.Н.):

4.1. Обеспечить организационно-методическое сопровождение введения ФГОС ДО.

4.2. Создать городской координационный совет по вопросам введения и реализации ФГОС ДО.

5. Начальникам отделов образования администраций районов, округа города Новосибирска:

5.1. Довести до сведения руководителей ОУ, реализующих образовательную программу дошкольного образования настоящий приказ.

5.2. Обеспечить реализацию плана введения ФГОС ДО в образовательных учреждениях, районов, округа, реализующих программы дошкольного образования.

6. Руководителям образовательных учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного образования:

6.1. Обеспечить выполнение прилагаемого плана мероприятий («дорожной карты») введения ФГОС ДО в образовательных учреждениях города Новосибирска.

6.2. Разработать план мероприятий («дорожную карту») ДОУ по введению и реализации ФГОС ДО в ОУ.

6.3. Нормативно-правовую базу учреждения привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО в срок до 01.09.2014 года.

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

| Начальник управления | Н.Н.Копаева |
| --- | --- |

Симантовская

2274047

Отдел дошкольного образования

|  | Приложение 1. К приказу Главного управления образования мэрии города Новосибирска От 26.03.14 № 257-од |
| --- | --- |

План мероприятий («дорожная карта»)

по введению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

на территории города Новосибирска

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО. |
| 1.1. | Подготовка приказа о введении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях города Новосибирска, реализующих программу дошкольного образования | Март 2014 г. | Симантовская Е.В., Щербаненко О.Н. |
| 1.2 | Разработка ДОО планов мероприятий “дорожной карты”. | Март –май 2014г. | Симантовская Е.В., Щербаненко О.Н. |
| 1.3. | Приведение в соответствие нормативно-правовой базы ОУ, реализующих программу дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. | До 1 сентября 2014 г. | Щербаненко О.Н., руководители ОУ. |
| 1.4 | Разработка «пилотными» ОУ основной образовательной программы с учетом региональных особенностей. | До 1 сентября 2014 г. | Щербаненко О.Н., руководители ОУ. |
| 1.5. | Определение основных направлений развития ОУ, реализующих обра- |  | Щербаненко О.Н., |
|  | Зовательную программу дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО, внесение изменений в программу развития ОУ. |  |  |
| Аналитическоеобеспечение введения ФГОС ДО. |
| 2.1. | Проведение предварительной оценки готовности ДОО к введению ФГОС ДО, с целью определения «пилотных» ОУ, на базе которых будет осуществляться переход на ФГОС в инновационном режиме. | Март 2014 г. | Симантовская Е.В., Щербаненко О.Н. |
| 2.2 | Определение «пилотных» ОУ, реализующих программу дошкольного образования. | Март 2014 г. | Симантовская Е.В., Щербаненко О.Н. |
| 2.3. | Организация и проведение мониторинга по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО: - оценка готовности нормативно-правовой базы к введению ФГОС ДО; - уровень готовности к введению ФГОС ДО педагогических и управленческих кадров; - соответствие предметно-пространственной среды требованиям ФГОС ДО. | Апрель 2014 г. | Симантовская Е.В., Щербаненко О.Н. |
| 2.4. | Проведение мониторинга создания условий реализации ФГОС ДО с использованием инструментария, подготовленного Минобрнауки России (1 раз в полугодие). Обобщение результатов мониторинга. | Май 2014 г. – декабрь 2016г. | Симантовская Е.В., Щербаненко О.Н. |
| 2.5. | Мониторинг образовательных потребностей профессиональных затруднений педагогов в связи с введением ФГОС ДО. | Май 2014 г. –сентябрь 2014 г. | Симантовская Е.В., Щербаненко О.Н. |
| 2.6. | Выявление лучших образовательных практик ОУ города и обобщение их опыта инновационной деятельности в условиях введения ФГОС ДО. | Постоянно | Щербаненко О.Н. Склянова Н.А. |
| Организационно-методическое обеспечение реализации ФГОС ДО. |
| 3.1. | Разработка плана деятельности «пилотных» организаций по введению ФГОС ДО. | Апрель 2014 г. | Симантовская Е.В., Щербаненко О.Н. Склянова Н.А. |
| 3.2. | Организация работы «пилотных» дошкольных образовательных организаций по подготовке к введению ФГОС ДО. Поэтапное осуществление их перехода на ФГОС ДО: - приведение в соответствие с ФГОС ДО нормативно-правовой документации, в том числе разработка образовательной программы; - просвещение педагогов и родителей их методическое сопровождение; - усовершенствование предметно-пространственной среды. | Май 2014 – сентябрь 2014 | Симантовская Е.В., Щербаненко О.Н., Склянова Н.А. |
| 3.3. | Организация воспитательно-образовательной работы в ОУ, реализующих программу дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. | С сентября 2014 г. | Для «пилотных» образовательных организаций. |
| 3.4. | Трансляция опыта работы образовательных организаций, реализующих ФГОС ДО в «пилотном режиме» через проведение городских круглых столов, городской методической недели. | С сентября 2015 г. | Щербаненко О.Н., Склянова Н.А. |
| 3.5. | Рассмотрение Федерального реестра примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе, доведение информации до районных отделов образования города Новосибирска. | Постоянно, после утверждения приказа Минобразования России | Симантовская Е.В., Щербаненко О.Н., Склянова Н.А. |
| 3.6. | Методическое обеспечение введения ФГОС ДО: Разработка методических рекомендаций по: - разработке ООП ДОс учетом примерных образовательных программ дошкольного образования на основе ФГОС ДО; - моделированию образовательного процесса на основе ФГОС ДО; - по организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО; - проведению аттестации педагогов ДОО. | По мере поступления методических рекомендаций от Минобрнауки России | Симантовская Е.В., Щербаненко О.Н., Склянова Н.А. |
| 3.7. | Организация и проведение научно-практических конференций, семинаров, круглых столов, мастер-классов для различных категорий работников дошкольного образования по направлениям: - программное обеспечение введения ФГОС ДО; - ресурсное обеспечение введения ФГОС ДО; - изменения в системе оценки качества дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. | 2014 – 2016 гг. | Симантовская Е.В., Щербаненко О.Н., Склянова Н.А. |
| 3.8. | Подготовка нормативно-правовой документации по организации оказания психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающим дошкольное образование в форме семейного образования на территории города Новосибирска. | Октябрь – ноябрь 2014 г. | Симантовская Е.В., Щербаненко О.Н., Склянова Н.А. |
| 4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 4.1. | Выявление запросов ДОО, внесение изменений в план курсовой подготовки руководящих и педагогических работников дошкольного образования по введению ФГОС ДО. | Июль 2014г. | Симантовская Е.В., Щербаненко О.Н., Склянова Н.А. |
| 4.2. | Реализация мероприятий повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования города Новосибирска. | Сентябрь 2014 – декабрь 2016 гг. | Симантовская Е.В., Щербаненко О.Н., Склянова Н.А. |
| 4.3. | Оказание адресной методической помощи ДОО, педагогическим и руководящим работником дошкольного образования по введению ФГОС ДО. | Постоянно | Симантовская Е.В., Щербаненко О.Н., Склянова Н.А. |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| 5.1. | Организация углубленного изучения ФГОС ДО и методических рекомендаций по его введению в рамках проведения конференций, педагогических чтений, семинаров, вебинаров, круглых столов. | Апрель 2014, далее постоянно | Щербаненко О.Н., Склянова Н.А., Сюзяев Р.Ю. |
| 5.2. | Разработка и ведение специальной страницы на Новосибирском информационном образовательном сайте (www.nios.ru), посвященной введению ФГОС ДО. | Май 2014 г, далее постоянно | Щербаненко О.Н., Склянова Н.А., Сюзяев Р.Ю. |
| 5.3. | Информирование общественностио ходе и результатах реализации ФГОС ДО с использованием педагогических, научно-методических изданий и СМИ в масштабе города Новосибирска. | Постоянно | Симантовская Е.В., Щербаненко О.Н., Склянова Н.А., Сюзяев Р.Ю., руководители |
| 5.4. | Доведение нормативно-правовых и программно-методических документов по введению ФГОС ДО до сведения всех заинтересованных лиц. | Постоянно | Руководители ДОО. |
| 5.5. | Подготовка публикаций на сайте ДОО о ходе реализации ФГОС ДО. | Постоянно | Руководители ДОО. |

Приложение 2

к приказу Главного управления

образования мэрии города Новосибирска

От________№_______

Список образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования, по введению ФГОС ДО в пилотном режиме

| № п\п | Район | Наименование ДОУ | Ф.И.О. заведующего, телефон |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дзержинский | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска "Детский сад № 329 комбинированного вида" | Козленко Ирина Владимировна 265-90-82 |
|  |  | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска "Детский сад № 439 комбинированного вида" | Волченко Вера Михайловна 261-09-19 |
|  |  | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска "Детский сад № 32 комбинированного вида" | Геращенко Татьяна Владимировна 267-72-40 |
|  |  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска "Детский сад № 373 комбинированного вида" | Волченко Яна Сергеевна 264-07-21 |
|  |  | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска "Детский сад № 430 комбинированного вида" | Пяткова Елена Леонидовна 271-29-00 |
|  | Калининский | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска "Детский сад № 510 комбинированного вида" | Клинова Татьяна Николаевна 272-35-99 |
|  |  | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска "Детский сад № 72 комбинированного вида" | Москвина Людмила Анатольевна 272-64-10 |
|  |  | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска "Детский сад № 496 комбинированного вида" | Балашова Ирина Анатольевна 274-15-39 |
|  |  | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска "Детский сад № 473 комбинированного вида" | Дергачева Екатерина Андреевна 273-18-95 |
|  |  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска "Детский сад № 85 комбинированного вида" | Борисова Наталья Николаевна 349-52-81 |
|  | Кировский | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска "Детский сад № 192 комбинированного вида" | Богомолова Юлия Владимировна 342-12-96 |
|  |  | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска "Детский сад № 494 комбинированного вида" | Ганзей Татьяна Васильевна 317-65-50 |
|  |  | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска "Детский сад № 9 комбинированного вида" | И.о. Жучкова Светлана Анатольевна 342-20-08 |
|  |  | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска "Детский сад № 507 комбинированного вида" | Легирь Галина геннадьевна 308-63-00 |
|  |  | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска "Детский сад № 158 комбинированного вида" | Григорьева Людмила Анатольевна 342-92-02 |
|  | Ленинский | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска "Детский сад № 445 комбинированного вида" | Околович Наталья Анатольевна 341-59-95 |
|  |  | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска "Детский сад № 293 комбинированного вида" | Серикова Валентина Ивановна 346-47-21 |
|  |  | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска "Детский сад № 481 комбинированного вида" | Шабалина Ольга Александровна 356-11-78 |
|  |  | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска "Детский сад № 441 комбинированного вида" | Бородулина Вера Даниловна 341-91-88 |
|  |  | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска "Детский сад № 405 комбинированного вида" | Ситчихина Ирина Константиновна 341-31-02 |
|  |  | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска "Детский сад № 95 комбинированного вида" | Кузикова Вера Васильевна 343-24-33 |
|  |  | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска "Детский сад № 415 комбинированного вида" | Кондратьева Людмила Анатольевна 360-20-60 |
|  | Октябрьский | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска "Детский сад № 234 комбинированного вида" | Манакова Наталья Витальевна 266-95-84 |
|  |  | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска "Детский сад № 490 комбинированного вида" | Алехина Лариса Витальевна 267-37-52 |
|  |  | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска "Детский сад № 389 общеразвивающего вида" | Гордина Елена Сергеевна 269-00-89 |
|  |  | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска "Детский сад № 458 комбинированного вида" | Ахременко Светлана Викторовна 244-07-60 |
|  | Первомайский | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска "Детский сад № 97 комбинированного вида" | Гичкина Елена Валентиновна 338-86-54 |
|  |  | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска "Детский сад № 44 комбинированного вида" | Барсукова Елена Александровна 307-29-90 |
|  |  | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска "Детский сад № 28 комбинированного вида" | Воробьева Наталья Владимировна 337-03-78 |
|  |  | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска "Детский сад № 35 комбинированного вида" | Сажина Елена Геннадьевна 337-25-51 |
|  | Советский | Муниципальное казенное образовательное учреждение города Новосибирска "Детский сад № 426 комбинированного вида" | Краснова Ирина Николаевна 335-98-43 |
|  |  | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска "Детский сад № 487 " | Ракунова Наталья Ивановна 345-86-20 |
|  |  | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска "Детский сад № 251 комбинированного вида " | Бобровская Галина Дмитриевна 332-04-32 |
|  | Центральный округ | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска "Детский сад № 484 комбинированного вида" | Понкратова Людмила Викторовна 224-06-13 |
|  |  | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска "Детский сад № 451 комбинированного вида" | Пугачёва Любовь Николаевна 211-44-94 |
|  |  | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска "Детский сад № 429 комбинированного вида" | Ключникова Нина Ивановна 221-53-11 |
|  |  | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска "Детский сад № 59 комбинированного вида" | Махова Елена Владимировна 226-98-92 |
|  |  | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска "Детский сад № 476 общеразвивающего вида" | Крупа Вера Васильевна 204-34-63 |
|  |  | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска "Детский сад № 448 комбинированного вида" | Песковская Елена Владимировна 203-11-01 |